Úkoly z porady marketingového oddělení ze dne 10. ledna 2002

k zajištění výstavy ”TRAVEL EX”

| Poř. č. | Úkol | Termín splnění | Zodpovídá | Odhad Nákladů | Stav plnění k 9.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Smluvní zajištění výstavních ploch na výstavě ”Travel Ex” | 8.3. | ing. Petr | 100000 | zaslána objednávka |
| 2. | Návrh stánku: - předběžný grafický návrh - model v měřítku - stavba stánku | 31.1. 20.2. 29.3. | ing. Votočka | 80000 | smlouva s grafikem |
| 3. | Výběr exponátů: - seznam exponátů - seznam demonstrátorů - harmonogram demonstrací | 23.1. 1.3. 15.3. | Pavlíček ing. Müller ing. Müller |  |  |
| 4. | Propagační zajištění: - bilboard - návrh - tisk prospektů - zadání inzerátů | 18.1. 6.2. 22.1. | Mgr. Marková Horák Malá | 60000 | smlouva s grafikem smlouva s tiskárnou grafický návrh |
|  | CELKEM |  |  | 240000 |  |

Zapsala: Malá